## Sheet1
思高圣经开发时间计划 |  |  |  |  | 交付验收时间
序号 | 开发内容 | 开始时间 | 结束时间 | 周期天数 | 验收点 | 验收功能
1 | 框架搭建，基础控件封装 | 2018.2.6 | 2018.3.1 | 24（春节假期） | \ | \
2 | 主页面UI-轮换图，登陆注册，每日圣言，消息推送功能及页面，圣经目录功能 | 2018.3.2 | 2018.3.10 | 9 | 3月10日验收 | 主框架，圣经模块（图片模块、消息通知、圣经目录），个人模块（登陆、注册）
3 | 经文阅读主体页面， 阅读页面设置功能 | 2018.3.11 | 2018.3.31 | 21 | 3月31日验收 | 阅读页面板块（阅读页主体、设置功能：亮度、字号、背景色、简繁、阅读速度、晚间模式）
4 | 继续上次阅读功能。 文献模块，译本史模块，个人分享、笔记、书签、高亮等功能完善。 | 2018.4.1 | 2018.4.30 | 30 | 5月1日前验收（1.0版本） | 1.0版本：包括圣经板块基本的主要功能；文献模块；译本史模块；个人功能模块。
5 | 阅读复制、书签、高亮、注释、图片、历史等功能开发 | 2018.5.1 | 2018.5.14 | 14 | 5月14日验收 | 阅读页面板块（阅读历史；文字功能：复制、书签、高亮、注释）；
6 | 经文搜索，语音播放功能 | 2018.5.15 | 2018.5.20 | 6 | 5月20日验收（1.1版本） | 1.1版本：思高圣经所有功能模块：圣经模块；文献模块；译本史模块；个人功能模块；阅读页功能模块。